## Sheet1
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2567
โครงการ/กิจกรรม | หลักการและเหตุผล (แบบย่อ) | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัด | วิธีดำเนินการ | งบประมาณที่กำหนดไว้ | ระยะเวลาการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Global talent) | นอกจากการตอบสนองต่อ Rangking และยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยแล้ว การมีบุคลากรศักยภาพสูงในสถาบันฯ จะช่วยให้เกิดสิ่งแวดดล้อมแห่งการทำงานที่ส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น บุคลากรได้เรียนรู้กับผู้มีศักยภาพสูง เป็นต้น | เพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพแข่งขันของสถาบันฯ กับภายนอกได้มากยิ่งขึ้น | ผู้ที่มีศักยภาพสูงตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ | การได้รับจัดสรรอัตราบุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพสูง | 1.การสรรหาบุคคลที่มีศักยภาพตามยุทธศาสตร์สถาบันฯ และผ่านเกณฑ์มหาวิทยาลัย 2.การพิจารณาโดยคณะกรรมการประจำส่วนงาน 3.การเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 4.การบรรจุและแต่งตั้ง | ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน | ตค 66- กย 67 | ผอ/รองผอ/หน่วยวิทเทศน์สัมพันธ์/งานบริหารและทรัพยากรบุคคล | การรับบุคลากรที่มีศักยภาพสูงจะทำให้สถาบันฯตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที และยังส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรอื่นๆอีกด้วย
กิจกรรมวางแผนด้านอัตรากำลัง | การเปลี่ยนแปลงของช่วงอายุคนในสังคม นับว่าเป็นความท้าทายที่สถาบันฯ กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อรองรับความท้าทายดังกล่าว การวางแผนอัตรากำลังจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างมากกับความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของสถาบันฯ ให้มีความต่อเนื่องทางธุรกิจ | เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านอัตรากำลังของบุคลากรสถาบันฯ ในทุกสายงาน | บุคลากรสถาบันโภชนาการ | อัตราการทดแทนในตำแหน่งว่างไม่เกิน 3 เดือน/ตำแหน่ง | 1. หน่วยทรัพฯ เสนอข้อมูลอัตรากำลังเป็นวาระในการประชุม ผู้บริหารทุก 6 เดือน 2. ที่ประชุมผู้บริหารมีการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผน | ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน | ตค 66- กย 67 | ผอ/รองผอ/งานบริหารและทรัพยากรบุคคล | มีอัตรากำลังรองรับ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินภารกิจตามพันธกิจหลักของสถาบันฯ
โครงการส่งเสริมทุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการผลัดดันให้การขับเคลื่อนองค์กรเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้สถาบันฯ สามารถขับเคลื่อนพันธกิจหลักได้อย่างทั่วถึง | เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันโภชนาการ | บุคลากรสถาบันโภชนาการ | บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกสายงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนทุนที่กำหนดไว้ | 1. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน 2. .ดำเนินการตามระเบียบ/ กฎเรื่องการจัดสรรทุน 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน | 750,000 บาท | ตค 66- กย 67 | รองผอ/งานบริหาร / ทรัพยากรบุคคล | บุคลากรทุกสายงานเกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน | การสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรมในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานอย่างยั่งยืน | 1. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2.นำความรู้จากการเข้าอบรมมาพัฒนาการทำงานต่อไป | บุคลากรสถาบันโภชนการ | 1.มีการจัดอบรมไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ต่อปี 2. บุคลากรสายสนับสนุนฯ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 1.สำรวจปัญหาในการทำงาน หรือทักษะที่ควรพัฒนา 2. จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อปัญหาหรือเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการทำงาน 3.สำรวจผลลัพธ์หลังจัดกิจกรรม | 1,000,000 บาท | ตค 66- กย 67 | ผอ/รองผอ/งานบริหารฯ | บุคลากรมีการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น
โครงการให้ทุนสนับสนุนศักยภาพด้านการวิจัย | การให้ทุนวิจัยจะช่วยส่งเสริมศักยภาพทั้งด้านการพัฒนาทักษะการวิจัย งานประจำสู่งานวิจัย และการพัฒนาผลงานวิจัยของบุคลากรทุกกลุ่ม | 1. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม 2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนให้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย | บุคลากรทุกกลุ่ม | 1. บุคลากรขอรับทุนวิจัยและดำเนินการได้ตามเกณฑ์ 2. เกิดผลงานวิจัยจากทุนสนับสนุนฯ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด | 1 เปิดรับสมัครขอรับทุน 2 กรรมการพิจารณาทุน 3 ผู้รับทุนดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ | 600000 | ตค 66- กย 67 | ผอ/รองผอ/งานการศึกษาและวิจัย/งานแผนและงบประมาณ | 1. บุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น 2. บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้เพิ่มขึ้น 3. บุคลากรสามารถพัฒนาตนไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
การดูแลระบบบริหารค่าอัตราการจ้างงาน | การบริหารอัตราการจ้างงานสอดรับกับแผนอัตรากำลังที่ สถาบันฯ วางกรอบและแนวทางไว้ และการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริหารจัดการ ไม่เกิดปัญหาหรือความขัดข้องในด้านการงบประมาณ การจ่ายเงินเดือน การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลระหว่างปีงบประมาณ | เพื่อให้การบริหารอัตราการจ้างงานสอดรับกับแผนอัตรากำลังที่ สถาบันฯ กำหนดไว้ | บุคลากกทุกลุ่ม | 1. ระบบการจ่ายเงินเดือนระหว่างปีงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (11 จาก 12 เดือน) 2. ระบบค่าตอบแทนอื่น (ประกันสังคม, ประกันชีวิต, อื่นๆ) สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (11 จาก 12 เดือน) | 1. วางแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ โดยจำแนกเป็นปีงบประมาณ ณ ปีปัจจุบัน, และในอีก 2 ปีข้างหน้า 2. กำหนดกรอบงบประมาณด้านอัตรากำลังที่จะใช้ในการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 3. ดำเนินการตามแผนงบประมาณด้านอัตรากำลังประจำปี 4. ติดตามและทบทวนแผนอัตรากำลังและงบประมาณด้านอัตรากำลังระหว่างปีปัจจุบันและปีงบประมาณถัดไป | ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน | 1 ต.ค.2566 - 30 ก.ย.2567 | ผอ./ รอง ผอ./ หน่วยทรัพยากรบุคคล/ หน่วยการเงิน/ หน่วยแผนฯ | การบริหารอัตราการจ้างงานสอดรับกับแผนอัตรากำลังที่กำหนดไว้ โดยในระหว่างปีงบประมาณ สถาบันฯ จะสามารถบริหารจัดการด้านงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนพัฒนา | การประเมินผลการปฎิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จได้ การประเมินนี้เป็นวิธีการวัดผลทางการปฎิบัติงานของบุคลาการทั้งในเรื่องความสามารถในการทำงานไปจนถึงศักยภาพที่ช่วยให้สถาบันฯ ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น แล้วการประเมินผลการปฎิบัติงานนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางอาชีพ (Career Development) ที่สำคัญด้วย | เพื่อประเมินผลการทำงานของบุคลากร | บุคลากรทุกกลุ่ม | ผลประเมินบุคลากรครบถ้วนทุกคน | 1 จัดทำข้อตกลง 2 ประเมินผลการทำงานตามข้อตกลง ตามเกณฑ์และช่วงเวลาที่กำหนด | ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน | พนักงานมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง รอบประเมินคือ มิย-กค ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ปีละ 2 ครั้ง กค-ธค และ มค-มิย | ผอ/รองผอ/หัวหน้าระดับต่างๆ/หน่วยทรัพฯ | ผลประเมินการทำงานจะทำให้ได้ข้อมูลในการให้ความดีความชอบ การพัฒนาอัตรากำลังในด้านต่างๆ
การสรรหาบุคลากรดีเด่นประจำปี | การให้รางวัลเพื่อยกย่องบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น จะทำให้บุคลากรเกิดขวัญกำลังใจ รวมถึงเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นด้านการพัฒนาตนเอง | เพื่อยกย่องเชิดชู บุคลากรผู้มีผลงานโดดเด่น | บุคลากรทุกกลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ กลุ่มที่ 4 พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย | การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นได้ครบตามจำนวนกลุ่มบุคลากรที่ตั้งไว้ | ดำเนินการสรรหาตามรอบปีให้สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งบุคลากรดีเด่นประจำสถาบันโภชนาการไปเสนอพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี 2.. การประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการคัดเลือก 3.ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นประจำปี | 5,000 บาท | ตค 66- กย 67 | ผอ/รองผอ/หัวหน้าระดับต่างๆ/หน่วยทรัพฯ | บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนเสริมสร้างตัวอย่าง (role model) ให้เกิดขึ้นในองค์กร
งานส่งเสริมสวัสดิการ สุขภาวะและบุคลากรสัมพันธ์ | การส่งเสริมให้เกิดความสุขทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ต่อการสร้าง employee engagement ต่อองค์กร ทั้งในด้านเพื่อนร่วมงาน การเป็นองค์กรแห่งความสุข การสร้างพลังและแรงใจในการทุ่มเทให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาการลาออกจากงานหรือสมองไหล ตลอดจนสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ | เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เกิดการมีความสุขในการทำงานตามหลัก Happy Workplace 8 ประการ | บุคลากรทุกกลุ่ม | บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ องค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสวัสดิการ ส่งเสริมสุขภาวะและบุคลากรสัมพันธ์ รับผิดชอบในการดำเนินงาน 2. ดำเนินการจัดโครงการภายใต้แผนงานด้านสวัสดิการเพิ่มเติม ส่งเสริมการช่วยเหลือบุคลากร ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร 3. ประชุม ทบทวนแผนการดำเนินงาน ทุก 2 เดือน/ครั้ง | 425000 | ตค 66- กย 67 | ผอ/รองผอ/คกกฯ | บุคลากรให้เกิดการมีความสุขในการทำงานตามหลัก Happy Workplace 8 ประการ